Утверждаю:

Заведующий МБДОУ детский сад

№ 21«Белоснежка»

____________Кудрина А.Н

Приказ № 1/1 от15.01.2014г.

План мероприятий

по введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ  детский сад № 21 «Белоснежка»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ  детский сад № 21 «Белоснежка»

Задачи:

- Создание условий для введения и реализации ФГОС ДОУ;

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ нормативно-правовой базы ДОУ;

- Организация методического и информационного сопровождения реализации  ФГОС ДО.

| № | направление мероприятий | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | Январь 2014г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | Январь –февраль 2014 г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДО | В течении 2014 г | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 1.4. | Разработка образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течении 2014 г | Зам. заведующей |
| 1.5. | Разработка программы развития с учетом требования ФГОС ДО | В течении 2014 г | Зам. заведующей |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Январь – март 2014г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДО | Апрель- май 2014г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 2.3. | Изучение педагогами ДО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО | .по мере поступления материалов | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 2.4. | Участие педагогов в областных и городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | В соответствии с графиком Управления образования и КРИПКТ и ПРО | Зам. заведующей |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Март 2014г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 3.2. | Информирование педагог о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014 -2015 г. | Зам. заведующей |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | В течение 2014 -2015 г | Зам. заведующей |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 -2015 г | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 4.2. | Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования». | Январь 2014 | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 4.3. | Встреча с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014 г. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 4.4 | Проведение с педагогами ДО консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 -2015 г | Зам. заведующей Члены рабочей группы |
| 4.5 | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях. | По мере выхода новых материалов | Зам. заведующей Члены рабочей группы |
| 4.6 | Отчет руководителя рабочей группы по переходу ДО на ФГОС ДО | Май 2014, Май 2015г. | Руководитель рабочей группы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения ДО на соответствие требованиям ФГОС | Январь –март 2014 г | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 5.2 | Анализ учебно-методического обеспечения ДО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь –март 2014 г | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 5.3 | Анализ предметно-развивающей среды ДО на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь –март 2014 г | Заведующая ДО, Зам. заведующей |
| 5.4 | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 гг. | Заведующая ДО, Зам. заведующей |